附件A第一類建置防災校園學校適用

| 教育部補助高級中等以下學校防災校園建置及實驗專案計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. （請勿填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)申請學校 | 臺北市立格致國民中學 |  |  |  |  |  |  |  |  | 證明附件 份 請依順序排列裝訂 |  |
| (二)所屬縣市 | 臺北市 |  |  | (三)六年內是否曾參加過教育部防災專案計畫? □是 ■否 |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)學校總人數 171 人 (含教職員) |  |  |  | ■高潛勢 □偏遠學校 □18班以上 ■其他特殊原因 邊坡地學校 (至少一項，可複選) |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)在地化高災害潛勢類別（可複選） |  |  |  | □地震災害■颱洪災害 ■坡地災害 □人為災害 □其他 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 請前往『全國各級學校災害潛勢資訊管理系統』(http://140.125.154.179/ms/)下載最新年度所屬學校災害潛勢判釋結果： 災害類型; 發佈時間; 潛勢結果; 詳細說明. 地震; 2012; 中; 本校未有校舍需要耐震補強，CDR值大於1. 2011; 中. 2010; 低. 颱洪; 2012; 低. 2011; 低. 2010; 低. 坡地; 2012; 中; 校區距離土石流潛勢溪流51-200公尺內。. 2011; 中; 距離崩塌地或土石流潛勢溪流或順向坡範圍51-200公尺內。. 2010; 高; 位於崩塌地或土石流潛勢溪流或順向坡範圍50公尺內。. 人為; 2012; 中; 高交通流量. 2011; 中; 校區位於交通要道，尖峰車流量較大，且校區附近有1項以下危險設施及場所，此外，校區周圍有1條以下危險流域。. 2010; 中; 交通流量大，但附近流域及其他危險設施及場所較高潛勢學校低。(). |
| (五)本案申請補助經費（元） |  |  |  | 補助款 |  |  |  | 100,000元 (89.3 %) |  |  |  |
|  |  |  |  | 配合款 |  |  |  | 12,000元 (10.7%) |  |  |  |
|  |  |  |  | 總計 |  |  |  | 112,000元 |  |  |  |
| (六)是否曾接受相關計畫之補助 |  |  |  | □是 |  | 補助金額 元； 年 計畫 (超過1年者，請自行增補) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■否 |  |  |  |  |  |  |  |
| (七)計畫聯絡人 |  | 職稱 |  | 聯絡電話 |  |  | 傳真號碼 |  |  | E-MAIL |  |
| 高毓璇 |  | 總務主任 |  | (02)28610079 |  |  | (02)28613044 |  |  | frances@smjh.tp.edu.tw |  |
| (八)執行類別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■1.第一類建置防災校園 (限高災害潛勢、偏遠、18班以上或其他特殊原因學校) □2.第二類建置防災校園推廣基地(□主辦學校/□夥伴學校) □3.第三類防災教育創新(□全員同步演練 □社區防災基地 □防災教育特色) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (九)計畫預定執行期程 |  |  | 自計畫核定通過日至當年度11月15日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (十)計畫聯絡人簽章 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| (十一)單位主管簽章 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| (十二)機關用印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校長之防災校園宣言

一、本校之整體防災教育規劃願景及說明

災害管理運作機制之建立有助於校園安全暨災害防救之預防、減災、整備、應變與復原工作，落實校園安全工作。學校防災教育的重點首先在於整體機制的運作順利。其次，利用課程模組，將「安全」的文化理念利用教育的過程，深植於人心，使防災知識能藉由學生的力量，進而傳播至家庭及所屬之社區有正確之觀念。而正確的理念便可避免危險的行為，災害的發生便會減少。本校針對整體之防災教育，提出下列規劃步驟及願景，期能逐步培養師生防災素養，並結合在地化需求，建構理想之「防災校園」。
1.學校將統籌運用各項資源人力，建立起校內之災害管理運作機制

2.研發在地化之校園防救災害教學模組

3.結合相關社區資源及引進家長資源

期待藉由以上三項步驟，以達到「以人為本、安全為先、事事安全、人人安全」的防災教育願景。先由學校培養起災害防救之知能，接著逐步擴展至家庭、社區災害防救，達到全民共同防災之教育認知與目的，並因此而減低災害指數。

二、本校透過防災教育與課程教學融入之策略

(依上述之願景，如何將課程、防災教育進行結合或融入)

| 執行 方法 | 工 作 項 目 | 內 容 | 承辦單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、建立在地化防災教學模組 | (一)成立防災課程研發小組 | 1.召開「防災教育」相關主題課程研討，編輯適合本校的教學設計。 | 教務處 |
|  |  | 2.進行防災教育教案推廣，供其他教師應用於教學活動，選定防災相關議題納入各學習領域教學教學。 |  |
|  | (二)融入課程與教學 | 1.將防災議題納入於班會、朝會討論主題，加強宣導防災觀念。 | 總務處 |
|  |  | 2.利用週會的時間，聘請消防隊或民間機構專家演講，加強宣導防災觀念。 | 總務處 |
|  |  | 1.將防災教育相關議題納入學生競賽(語文競賽，海報競賽等)活動中。 | 教務處 |
|  | (三)多元學生防災活動 | 1.配合本校防災計畫，將防災教育概念融入於闖關活動中，發揮寓教於樂的成效。 | 總務處 |
|  |  | 2.於學生校外教學參觀活動演練遊覽車上防災避難疏散活動。 | 教務處 訓導處 |
|  |  | 3.將學生防災知能的學習成果，置於教學成果展覽區。 | 教務處 |
|  | (四)鼓勵社區參與 | 1.邀請社區民眾及家長共同參與校內防災教師研習。 | 總務處 |
|  |  | 2.利用親職教育及班親會的時間，提供防災知能資訊 | 總務處 |
|  |  | 3.與山仔后消防局合作，辦理防災研習及防災闖關活動，提供宣導資料等。 | 總務處 |
| 二、強化教師對於防災教育之重視及其知能 | 辦理教師研習 | 1. 利用備課會議辦理校內教師防災知能研習。 | 總務處 教務處 |
| 三、研訂本校災害防救計畫 | 研訂本校災害防救計畫 | 1.全校師生每年共同演練地震及火災之防護，實地演練地震及火警現場逃生要領。 | 總務處 教務處 |

三、校長對本計畫之支持度

(校長為計畫執行關鍵核心，請說明對本計畫之支持度及未來如何協助計畫執行)

格致國中位於仰德大道，緊鄰白雲山，地理位置位於陽明山國家公園內，校舍依山建築，可遠眺七星山及紗帽山，風景秀麗。也因著格致國中的地理環境，因此在未來的學校工程將加強我們的邊坡地錨力。為此，格致國中將加強學生面對颱風、地震、土石流，土石流災害之逃生演練，而本校亦為緊急災難庇護所，亦可藉此計畫加強與里民之宣導及教育。臺灣近年災難頻繁，八八風災的前車之鑑，讓位處環境條件的相似之格致國中為之警惕，也意識到只有擁有高度的防災意識外，高機動性的鄰里互助系統，以及落實的防災演練和準備才能將災難降至最低。因此，從學校出發的防災教育將是王道，但最終仍必須在社區生根，並進入家戶之中。

有鑑於此，擬申請103年度學校防災校園建置及實驗專案計畫。期望透過相關學校的經驗傳承，專案計畫執行項度的遵循，迅速建立在地化的防救災計畫與課程，成為區域性的校園防災推廣基地，協助社區及鄰近學校推動防災教育的輔導網絡及經驗分享，讓防災觀念深入社區與每個家庭，達成「以人為本、安全為先、事事安全、人人安全」的防災教育願景。

校長簽名：              (親簽)

中華民國103年     月     日

一、本年度執行項目

本類執行學校限定高潛勢學校、18班以上、偏遠或條件特殊或經委員同意的學校。非合乎條件之學校，建議申請第二類建置防災校園推廣基地之「夥伴學校」。

申請金額說明

| 第一類 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 單項金額 | 金額 | 備註 |
| 共同項目 | 10萬(基本額) | ˇ | 高災害潛勢與學校班級人數可合併金額，如學校為高災害潛勢20班最高可申請10+5+5=20萬，合併最高申請20萬。 |
| 高災害潛勢學校 | 5萬 | ˇ |  |
| 學校18班以上(班級數) | 5萬 |  |  |
|  | 總計(最高20萬) |  | 所有經費教育部得視申請校數及經費額度予以調整。 |

103年度執行項目分為(A)共同項目及(B)分類項目，欲申請第一類、第二類、第三類之學類皆需執行共同項目。分類項目共分為三類，請依欲申請之類別(第一類、第二類、第三類)填寫表格，依學校預計執行項目數量越多者，將優先予以入選103年度防災校園受補助學校。

A、共同項目  (如有一項無法執行未填寫，將視同放棄申請)

| - 類別 | - 項目施作規劃(本年度預計執行項目有具體數量請填寫，無具體數量請打ˇ) |  | - 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 單位 | - 數量 |  |
| - 1.102年度校園災害防救計畫 | - 式 | - 1 |  |
| - 2.精簡報告書 - （擇優納入成果發表會） | - 式 | - ˇ | - 兩項得合併處理，精簡報告書得做為研討會論文，鼓勵學校將防災教育特色寫成論文對外發表。 |
| - 3.成果發表研討會小論文 | - 式 | - ˇ |  |
| - 4.成果報告書 | - 式 | - ˇ | - 計畫結束後，能提出自評與建議，其格式由教育部提出。 |
| - 5.校園防災地圖繪製 | - 張 | - 1 |  |
| - 6.防災疏散避難演練 | - 次數 | - 1 | - (含預演) |
| - 7.推廣家庭防災卡 | - 人次 | - 124 |  |
| - 8.防災素養檢測(前後測) | - 人次 | - ˇ |  |
| - 9.辦理成果展場次/參訪人數 | - 場次/人數 | - ˇ/124 | - 可與演練、學校運動會等其他活動結合，重視實質績效，如對年度災害侵襲之實況、因應方式、獲致結果進行記錄與檢討。 |

B、分類項目

第一類/建置防災校園預定執行項目

| - 類別 | - 項目施作規劃(本年度預計執行項目有具體數量請填寫，無具體數量請打ˇ，無法執行請空白) |  | - 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### 單位 | #### 數量 |  |
| - (一)成立校園災害防救推動組織 |  |  |  |
| - 1.成立校園災害防救推動組織 | - 人數 | - 20 |  |
| - 2.落實代理機制執行 | - 次 | - ˇ |  |
| - 3.舉辦公民(師生、家長)及審議防災計畫會議 | - 場次/人次 | - 1/50 | 藉由防災計畫，協助校內師生了解校內公共事務之決策過程。 本學期因邊坡工程亦即將展開，藉由複合式演練讓師生及家長瞭解學校對邊坡安全及緊急應變作業之重視。 |
| - 4.納入社區協力組織及召開會議 | - 場次/人次 | - ˇ | 促進社區對於學校安全事務之共同參與意願。 |
| - 5.協助幼兒園防災演練及教學 | - 場次/人次 |  | - 本校未有幼兒園 |
| - (二)檢核在地化災害潛勢 |  |  |  |
| - 1.定期至學校災潛系統更新校園災害潛勢填報資料 | - 次 | - 3 |  |
| - 2.進行校園建築減災措施 - 耐震評估/校園安全補強 | - 棟/處 | - 1/1 - (行政大樓部份鋼筋外露) | 本校耐震詳評已通過，皆達安全值，另將重新檢視校園內其他安全性質之補強工作。 |
| - 3.校園災害潛勢調查 | - 次數 | - 3 | 持續進行校園災害潛勢調查，大地工程處於雨勢較大時，亦會至本校做雨量調查，而本校邊坡工程亦將加上監測管裝置，以瞭解邊坡內之地下水情形。 |
| - 4.對應學校災害潛勢相關因應措施/經費需求 | - 式/萬 | - 1/15 |  |
| - (三) 製作校園防災地圖 |  |  |  |
| - 1.校園防災地圖製作 | - 幅 | - 2 |  |
| - 2.因應各項災害類別繪製綜合災害潛勢、疏散路線、支援設備場所等地圖(至少二種以上) | - 張 | - 2 | - 例:地震災害避難疏散路線圖、颱洪災害疏散避難路線圖、人為災害支援設備場所圖等 |
| - 3.於校園張貼或公告防災地圖 | - 處 | - 2 |  |
| - 4.張貼校園避難引導指標 | - 處 | - 4 |  |
| - (四)研修校園災害防救計畫 |  |  |  |
| - 1.擬定在地化校園災害防救計畫 | - 式 | - 1 |  |
| - 2.定期更新校園災害防救計畫內容 | - 式 | - 1 |  |
| - 3.縣市防災輔導小組審核 | - 是/否 | - 是 |  |
| (五)建立在地化防災教育模組 |  |  |  |
| - 1.教學團隊數/參與教師總人數 | - 個/人次 | - 1/4 | 教學團隊發揮之知識擴散成果 |
| - 2.針對不同學齡建置防災教育教案教材 | - 個 | - 1 | - 防災知識融入领域課程，讓學生可以在日常學習課程，就能培養防災意識 |
| - 3.建立不同在地化防災教案教材 | - 個 | - 1 |  |
| - 4.舉辦教師研習 | - 次/人數 | - 2/45 |  |
| - 5.使用在地化防災教案教材舉辦學生課程教學 | - 小時/人次 | - 3/124人 |  |
| - 6.教師參與校外防災研習 | - 小時/人次 | - 3/4 | - 可推派不同領域教師參與防災研習 |
| - (六)防災避難演練 |  |  |  |
| - 1.舉辦全校性防災避難演練 | - 次/人次 | - 2/171 |  |
| - 2.與支援單位合作 | - 次/人次 | - 2/171 | - 與山仔后消防局、相關單位合作 |
| - 3.與社區單位合作 | - 次/人次 |  |  |
| - 4.開放其他學校觀摩 | - 次/人次 |  |  |
| - 5.舉行演練檢討會議 | - 次/人次 | - 2/19 |  |
| - (七)其他構想與執行方法 |  |  |  |
| - 本校因處於邊坡區，每到雨季必有大量的雨水由邊坡流出，造成上課教師及學生對於其安全性有所疑慮，經勘查，本校之上方操場確有部份地錨鬆動，因此本校校區確有危險存在，此部份已經由教育局專案經費補助處理，即將於103年開始地錨加強工程。而在同時，亦希望藉由此次由大地工程師先至校內，替校內教職員工做工程說明，未來本校在執行防災演練時以複合式及坡地災害為主要災害，以加強師生對此災害逃生之重視及熟悉。 |  |  |  |

二、計畫配合款或配合計畫說明

| 申請計畫：103年度教育部補助高級中等以下學校防災校園建置與實驗專案計畫 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配合單位 |  | □地方政府 ■學校 |
| 配 合 內 容 | ■ 配 合 款 | 配合款經費項目劃分及金額說明： 除內聘講師鐘點費、防災海報地圖製作、避難指示牌由自籌款（臺北市政府補助)共計12,000， 100W無線擴音器所需經費20,000元，及其他業務費、雜支皆由教育部核定補助經費。 |
|  | 配 合 計 畫 | 配合計畫名稱及方式說明： - 防災避難演練─靜態展示及校慶防災成果發表會 - 購置學校部分防災逃生及演練裝備。 - 購置學生逃生用之專用頭套、教師用之安全帽、防護背心。 |

| 附件B |  |  |  |  |  |  |  |  | ■申請表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部補助計畫項目經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |  |
| 申請單位：臺北市立格致國民中學 |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：103年度「教育部補助高級中等以下學校防災校園建置與實驗專案計畫」 |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期程： 103 年 1 月 1 日 至 103年11月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額：112,000元，申請金額：100,000元，自籌款：12,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：■無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部：100,000元，臺北市政府：12,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  | 教育部核定補助經費 （申請單位請勿填寫） |  |
|  |  |  |  | 單價(元) |  | 數量 |  | 總價(元) |  | 說明 |  | 金額（元） | 說明 |
| 資本門 | 100W無線擴音器 |  |  | 20,000 |  | 1 |  | 20,000 |  | 避難集合時用 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  | 25W喊話器 |  |  | 3,300 |  | 3 |  | 9,900 |  | 避難集合時用 |  |  |  |
|  | 防護頭套 |  |  | 160 |  | 130 |  | 20,800 |  | 保護學生頭部用 |  |  |  |
|  | 救護箱 |  |  | 450 |  | 8 |  | 3,600 |  | 急救用 |  |  |  |
|  | 防災海報地圖 |  |  | 4,800 |  | 1 |  | 4,800 |  | 海報製作（校園中顯示避難路線用） |  |  |  |
|  | 防災班級地圖 |  |  | 700 |  | 8 |  | 5,600 |  | 海報製作（班級顯示避難路線用） |  |  |  |
|  | 安全帽 |  |  | 200 |  | 47 |  | 9,400 |  |  |  |  |  |
|  | 背心 |  |  | 150 |  | 30 |  | 4,500 |  | 急難編組用 |  |  |  |
|  | 外聘教師鐘點費 |  |  | 1,600 |  | 4 |  | 6,400 |  | 聘請講師防災教育增能用 |  |  |  |
|  | 內聘講師鐘點費 |  |  | 800 |  | 4 |  | 3,200 |  |  |  |  |  |
|  | 避難指示牌 |  |  | 1,000 |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  | 教材印刷費 |  |  | 4000 |  | 1 |  | 4,000 |  | 教材印刷用 |  |  |  |
|  | 無線對講機 |  |  | 3,250 |  | 3 |  | 9,750 |  | 避難時各組恐會分散各地，方便各小組聯絡。 |  |  |  |
|  | 旅運費 |  |  | 300 |  | 4 |  | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  | 87,150 |  |  |  |  |  |
| 雜支 | 小計 |  |  |  |  |  |  | 4,850 |  | (不得超過業務費6%) |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  | 112,000 |  |  |  |  |  |
| 承辦 單位 |  |  | 會計 機關長官 單位 或負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育部 教育部 承辦人 單位主管 |  |
| 備註： 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、補助案件除因特殊需要並經本部同意者外，以不補助人事費為原則；另內部場地使用費及行政管理費則一律不予補助。 3、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 4、雜支最高以【(業務費)*6%】編列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助方式： □全額補助 ■部分補助【補助比率 ％】 □酌予補助 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： ■依核撥結報作業要點辦理 （□繳回 □不繳回） □其他（請備註說明） |  |