臺北市立格玫國民中學

106學年度交通安全教育實施計畫

106年8月27日擬

壹、依據：

一、國民中學學務工作手冊。

二、教育部學校及社會交通安全教育執行作業要點。

三、臺北市學生校外生活指導委員會執行注意事項。

貳、目標：

貫徹交通安全教育政策，培養學生遵守交通安全規則之習慣，以建立良好的交通秩序，確保學生上下學之安全，提升國民「行」的素質，和生命安全的保障。

參、編制(見附件臺北市立新興國民中學交通安全教育委員會編制)

肆、實施方式：

一、行政組織方面：

(一)設立交通安全教育委員會，訂定年度交通安全教育實施計畫。

(二)利用導師會議加強宣導協助推行交通安全教育。

(三)利用班聯會組織、擴大同儕宣導層面。

二、教學活動方面：

(一)印發交通安全管理及處罰條例，並致家長一封信，宣導交通安全重要性與作法。

(二)善用集會，加強交通安全常識宣導。

(三)定期聘請交通或警察單位人員蒞校作交通安全專題演講。

(四)訂頒討論提綱，利用班會交由學生討論，以加深其對於交通安全之認識。

(五)實施交通安全常識測驗，貫徹知法守法的教育工作。

(六)舉辦交通安全教育各項教育競賽，並配合交通安全教育週，公佈優良作品，以收擴大宣導之效果。

三、教學與訓練方面：

(一)配合各科目加強交通安全教育之教學，使交通安全教育成為常態教學重要項目之一。

(二)配合交通安全教育週實施教學輔助活動。

(三)舉辦全校教職員之交通安全教育研習及座談會，增強教師交通安全知能及事故之分析與處理能力。

四、充實教具、教材及硬體設備方面：

(一)設置交通安全教室，並於校園內穿堂佈置交通標誌及標語，以收潛移默化之效。

(二) 鼓勵教師自行研編有關交通安全之教材教具，並加強活用。

(三) 製作多媒體等視聽教材。

(四) 鼓勵學生運用電腦等資訊設備。

(五) 加強校園四周交通環境的改善。

(六) 每年充實交通導護設備並加強保養與管理，落實全方位的交

通安全工作。

五、交通安全輔導方面：

(一)訂定值週人員輪值辦法，配合導護老師、愛心志工、指導路隊上、下學，以維持交通秩序。

(二)組織交通糾察隊，維持上學及放學的交通秩序。

(三)訂定生活教育行的規範，加強違規學生之輔導及防制教育。

(四)提高從斑馬線穿越馬路使用率及加強步行、乘車之安全教育。

(五)設置家長接送區，以維護交通秩序。

伍、成立愛心導護志工組織，舉辦聯誼活動並表揚表現良好的志工。

社區(林興里)巡守隊協助本校交通導護工作，擔任本校導護志工。本校配合教育局提供導護志工相關研習課程；另於校慶園遊會邀請志工到校，頒發感謝狀以誌感謝。

陸、設置學區愛心服務站(友善商店)，提供學生安全協助。

本校邀請附近超商、加油站、里辦公室擔任本校愛心服務站，提供學生校外援助。利用學校網頁及集會宣導，告知愛心服務站商家地點，另於校慶邀請志工到校，頒發感謝狀以誌感謝。

柒、綜合學校、家庭、社會共同推動交通安全事故的急救教育。

邀請創世基金會、醫療院所等社會團體，到校進行交通安全事故、急救教育宣導。邀請家長擔任學校志工，協助學校交通導護、健康醫療等工作。於校慶園遊會邀請家長、相關團體蒞校，頒發感謝狀以誌感謝。

捌、期程：

八月：擬定交通安全教育實施計畫

九月：

1.召開期初會議

2.交通糾察及交通家長志工召募及訓練、輪值安排

3.*同學交通違規之取締及後續輔導(*為常態性工作，下不復敘)

4.*校園交通安全教育設備及環境規劃

5.*校門口交通導護

6.*交通安全資訊網之維護、資料更新

十月：

1.*交通安全教育講座及宣導

2.校園交通安全教育設備添購及環境佈置

3.*交通糾察輪值安排及值勒

十一月

1.校園交通安全狀況分析(通學狀況)

十二月

1.校園交通安全狀況分析及改進方案規劃

一月

1.召開期末會議針對上學年交通安全教育施行狀況進行檢討規劃

2.訂定寒假作業(融入交通安全教育議題)

3.交通糾察之敘獎作業

二月

1.下學年交通安全教育實施計畫之修改

2.寒假作業之收繳作業

3.校園交通安全教育設備及環境規劃

4.交通糾察及交通家長志工召募及訓練、輪值安排

三月

1.交通安全宣導講座

2.校園交通安全教育設備添購及環境佈置

3.交通糾察輪值安排及值勒

四月

1.交通安全教育校外教學活動(交通糾察及交通安全教育寒假作業表現優良者)

五月

1.校園交通安全教育實施狀況分析(資料整理)及改進方案規劃

六月

1.召開期末會議針對整學年交通安全教育施行狀況進行檢討規劃

2.訂定暑假作業(融入交通安全教育議題)

3.交通糾察之敘獎作業

玖、評鑑：

一、配合教育局「交通安全教育」活動，對全學年推行交通安全教育之成果，實施自我評鑑，以作為日後自我改進及教育局初評、複評實施之參考。

二、每學年，就實施成效做整體評估，以作為下學年計劃擬訂之依據。

三、對交通安全教育推行有功人員，報請校長予以敘獎。

捌、推行交通安全教育所需經費，由本校相關經費項目下支出。

玖、本計畫經交通安全教育委員會議通過，陳校長核示後實施，修正時亦同。

附件

臺北市立格致國民中學106學年度交通安全教育委員會編制

| 職 稱 | 人員 | 執 掌 |
| --- | --- | --- |
| 主任委員 | 校長 | 綜理本校交通安全教育督導事宜 |
| 副主任委員 | 學務主任 | 策劃本校校交通安全教育相關事宜 |
| 副主任委員 | 教務主任 | 協助督導交通安全教育之教學活動事宜 |
| 副主任委員 | 總務主任 | 協助交通安全硬體設施之維護督導 |
| 副主任委員 | 輔導主任 | 負責有關違反交通安全學生的輔導及追蹤 |
| 執行秘書 | 生衛組長 | 執行交通安全教育宣導各項活動，並負責交通意外事故處理常識之訓練。 |
| 委員 | 訓育組長 | 協助推展交通安全教育各項活動 |
| 委員 | 教學組長 | 協助推展交通安全教育各領域教學活動 |
| 委員 | 輔導組長 | 協助輔導交通安全教育違規學生事宜 |
| 委員 | 資訊組長 | 協助學校交通安全網頁建置及跑馬燈宣導 |
| 委員 | 事務組長 | 協助有關交通安全教育各項設備及環境佈置 |
| 委員 | 生教幹事 | 協助執行交通安全教育各項活動 |
| 委員 | 教師會代表 | 負責本校交通安全教育教師協調工作 |
| 委員 | 家長會長 | 負責本校交通安全教育家長協調工作 |
| 委員 | 警衛 | 協助校門口交通導護及交安事件處理 |
| 委員 | 交通督導機關 (警政單位) | 提供意見協助學校推行交通安全教育 |
| 委員 | 社區人士(里長) | 提供意見協助學校推行交通安全教育。 |