臺北市立格致國民中學111學年度第2學期學校日活動實施計畫

112.02.08

一、依據：(一)教育基本法第二條及第八條規定辦理。

(二)臺北市政府教育局九十年三月十四日北市教秘字第9021856100號函。

二、目的：教師及學校行政人員、家長等共同參與學校教育事務：透過教師、學校行政將

辦學使命、教學計畫（含班級經營、管教輔導措施）等相關教育專業訊息，與

家長共同討論、溝通及分享之活動形式及實質內涵，俾達成鼓勵學生家長參與、

展現教師專業作為並推展主動創新之教學、促進親師溝通與合作及創造優質環

境之活動目的。

三、組織：由校長任召集人，輔導主任為執行秘書，各處室主任、組長、家長會、教師會、級導師及各領域教學研究會召集人共組籌備小組。

四、時間：112年3月3日（星期五）晚上18：00 - 20：30實體辦理。

五、預定工作項目及進度：

| 序號 | 工 作 項 目 | 執行單位 | 完成時限 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提出「學校日」活動實施計畫草案 | 輔導室 | 112.01.30 |  |
| 2 | 研訂第2學期行事曆及總體課程計畫 | 各處室 | 112.02.10 | 教務處統整 |
| 3 | 召開籌備小組會議及擴大行政會報 | 輔導室 | 112.02.07 |  |
| 4 | 於導師會議中說明「學校日」工作分配 | 輔導室 | 112.03.01 |  |
| 5 | 校網首頁更新學校日專區資訊 | 教務處 輔導室 | 112.02.24 |  |
| 6 | 課程計畫暨教學進度表上傳完成 | 教務處 | 112.02.24 | 教務處統整 |
| 7 | 班級經營計畫上傳完成 | 各班導師 | 112.02.24 | 學務處統整 |
| 8 | 召開各領域教學研究會 | 教務處 | 112.02.24 | 教務處召開 |
| 9 | 各處室重要事項公告上傳 | 各處室 | 112.02.24 | 輔導室統整 |
| 10 | 親師座談會資料彙整記錄 | 輔導室 | 112.03.10 |  |
| 11 | 學校日全校性校務建議彙整 | 輔導室 各處室 | 112.03.17 |  |

六、分工：

| 負責單位 | 分 工 項 目 |
| --- | --- |
| 教務處 | - 於本校首頁建置學校日專區。 - 彙整各領域課程暨教學進度表並上傳至學校日專區。 - 安排各領域教學研究會議並辦理教學知能研習。 - 校長校務報告時段同時進行線上直播。 |
| 學務處 | - 指導協助導師研擬「班級經營計畫」撰寫並上傳至學校日專區。 - 教室美化與環境大掃除(於3/3(五)學校日前） - 培訓校園大使(6位)之禮儀與引導來賓事宜。 - 最新防疫措施指引及室內場館消毒事宜。 |
| 輔導室 | - 研擬「學校日」計畫草案，統籌並與家長會、教師會、各處室聯繫。 - 印製家長邀請函暨回條及行前通知單(貼學生聯絡簿)。 - 學校日當天布置電子歡迎海報、照相、接待服務。 - 辦理學校日各班親師座談書面紀錄等資料彙整。 - 籌備及主持畢業生返校分享座談會。 |
| 總務處 | - 校園美化、綠化、鋤草、除蚊等。 - 當日校園安全維護，停車管理、校園夜間照明燈開關。 - 協助訂購餐盒、發放餐盒，採購「學校日」活動所需物。 - 視聽中心場地佈置及回復。 - 路標指引製作、放置（視聽中心、停車場等）。 |
| 人事室 | 核實出席活動之教職員工補休事宜。 |
| 會計室 | 相關經費核銷審查。 |
| 教師會 | 邀請教師參與學校日活動。 |
| 家長會 | 鼓勵家長參與學校日活動，以提升家長參與出席率。 |
| 各班導師 | - 撰寫並上傳「班級經營計畫」。 - 聯繫並鼓勵家長參與學校日活動。 - 督導班級大掃除工作。 - 指導學生佈置教室及準備茶點。 - 主持班級「親師座談會」。 - 完成「班級親師座談會紀錄」。 - 協助分發學校日家長邀請函暨回條並擲交回輔導室統計。 |
| 任課教師 | - 撰寫課程計畫暨教學進度表。 |

七、凡出席學校日活動之教職員工同仁，請依當日簽到於一年內擇期補休5小時。

八、經費：便當誤餐費100元x 57份(含校內教師同仁、返校分享畢業生)共5700元，擬由校外代收代辦－KD7003-111年度和草閱讀營行政費用支應。

九、學校日活動暨畢業生返校進路分享流程及分工表

| 時 間 | 項 目 | 主 持 人 | 活 動 內 容 | 地 點 | 拍攝負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-18:30 | 家長報到 | 學 務 處 | 執行最新防疫措施 | 穿堂 | 詹培凱老師 |
|  |  | 教 務 處 輔 導 室 | 家長簽到、 協助家長操作二代校務系統 | 視聽中心 | 孫佳麗幹事 |
| 18:30-18:40 | 校務報告 | 校 長 | 校務報告 | 視聽中心 | 孫佳麗幹事 |
| 18:40-18:50 |  | 家長會長 | 家長會報告 |  |  |
| 18:50-19:00 |  | 校 長 | Q&A |  |  |
| 19:00-21:00 | 導師時間 | 各班導師 | 親師座談交流 班級經營說明 | 視聽中心 | 郭忠螢老師 |
|  |  |  |  | 圖書館 | 詹培凱老師 |
|  |  |  |  | 原班教室 | 孫佳麗幹事 |
| 18:00-20:00 | 九年級學生 升學講座 | 陳勇睿老師 | 畢業生返校 升學進路分享座談會 | 數理教室 | 陳沅老師 賴俊丞老師 |

十、學校日當日活動詳細工作分配表如附件一、學校日活動家長出席回條如附件二。

十一、本計畫經籌備小組會議通過，陳請 校長核可後實施，修正時亦同。

附件一

臺北市立格致國民中學111學年度第2學期學校日活動工作分配表

| 時程 | 工 作 項 目 | 負責處室 | 工 作 同 仁 | 拍攝負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學 校 日 前 | 回收學校日邀請回條及製作歡迎海報 | 輔 導 室 | 孫佳麗 |  |
|  | 彙整各科教學計畫及班經計畫 | 教 務 處 學 務 處 | 教學組、訓體組 |  |
|  | 6位校園大使禮儀培訓 | 學 務 處 | 訓體組 |  |
|  | 教室布置及聯絡簿張貼防疫規定 | 學 務 處 | 各班導師督導 |  |
|  | 校園美化綠化 | 總 務 處 | 事務組 |  |
|  | 校園整潔工作 (教室、外掃區、廁所、視聽中心) | 學 務 處 | 生衛組、訓體組 各班導師督導 |  |
|  | 訂購餐盒 | 總 務 處 | 事務組 |  |
| 學 校 日 當 天 | 發放餐盒 | 總 務 處 | 周明燕 |  |
|  | 夜間照明燈開關 | 總 務 處 | 游清貴 |  |
|  | 校園安全及停車管理 | 總 務 處 | 警衛室 (19:00後由警衛室核對家長名冊) |  |
|  | 製作導引路標及放置收回 | 輔 導 室 | 孫佳麗 |  |
|  | 會場布置、準備茶點、會場還原 | 總 務 處 輔 導 室 | 出納組、游清貴 周明燕、孫佳麗 |  |
|  | 【穿堂】迎賓、核對家長實名制名冊 校園大使引導來賓至視聽中心 | 學 務 處 輔 導 室 | 訓體組、詹培凱、 陳怡靜、藍玉琪、校園大使6位 | 詹培凱 |
|  | 【視聽中心】接待來賓簽到 協助家長填寫二代校務系統05生涯資料及設定親子綁定app | 教 務 處 輔 導 室 | 孫佳麗(簽到) 資訊組、教務組(二代校務系統) 輔導室(生涯領航儀表板) | 孫佳麗 |
|  | 【視聽中心】 校務報告及各處室業務報告 | 校 長 各 處 室 | 校長、各處室主任 輔資組(提醒報告時間) 資訊組(線上直播) | 孫佳麗 |
|  | 【七年級：視聽中心】 【八年級：圖書館】 【九年級：各班教室】 導師時間 | 導 師 室 | 七年級導師：吳婉菁、楊慶森 八年級導師：許家銘、黃威鈞 九年級導師：鄭美智、張惠晴 | 七：郭忠螢 八：詹培凱 九：孫佳麗 |
| 學 校 日 後 | 學校日出缺席通知及補休審核 | 人 事 室 | 人事室 |  |
|  | 學校日相關經費審查核銷 | 會 計 室 | 會計室 |  |
|  | 學校日活動資料回收、彙整、統計分析 | 輔 導 室 | 輔資組、孫佳麗 |  |
|  | 學校日書面資料彙整及上傳 | 輔 導 室 | 輔資組、孫佳麗 |  |

附件二

臺北市立格致國民中學111學年度第2學期
學校日活動家長邀請函

親愛的家長，您好！

謹訂於112年3月3日(五)舉辦本校111學年度第2學期學校日活動，誠摯地邀請您撥冗參加本次活動，與本校教職同仁共同了解並參與貴子弟未來在校之學習、生活及成長環境。因應防疫相關規定，學校日將採實體方式進行。

格致國中校    長 詹馨怡

家長會長 馮翠珍  敬邀

教師會長 藍玉琪  敬邀

112.02.08

★學校日時間：112年3月3日（五）晚上18：00至21：00，活動流程表如下：

| 時 間 | 項 目 | 主 持 人 | 活 動 內 容 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-18:30 | 家長報到 | 教 務 處 學 務 處 輔 導 室 | 家長量體溫/簽到 填寫二代校務系統/親子綁定 | 穿堂→視聽中心 |
| 18:30-19:00 | 校務報告 | 校 長 | 校務報告 | 視聽中心 (線上直播) |
| 19:00-21:00 | 導師時間 | 各班導師 | 親師座談交流 班級經營說明 | 七年級：視聽中心 八年級：圖書館 九年級：原班教室 |

回條請於112年02月17日（五）前由 貴子弟交由各班輔導小老師收齊，再交給輔導室彙整，謝謝！    學校總機：(02)2861-0079   輔導室分機:134、135、136         (背面尚有資訊)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

臺北市立格致國民中學111學年度第2學期學校日活動家長出席回條

貴子弟 班級：       座號：       姓名：

請問家長是否參加學校日？    □是   □否      家長簽章：

當天出席家長之實名登記(請以正楷書寫)：

~ 格致國中歡迎您的到來 ~

親愛的家長：

若您不克參加學校日與導師溝通對話，本校各領域教師的分機分列如下表，您可撥冗致電以了解貴子弟學習情況，謝謝~

| 學校總機：(02)2861-0079 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 辦公室 | 教師 | 分機 |
| 【校長室】 | 詹馨怡校長 | 101 |
| 【教務處】 | 尤博正師、歐陽槿容師、毛微涵師、郭忠螢師、 王麒懿師、孫治美師、外師Joe | 102 103 115 |
| 【學務處】 | 林欣汝師、陳怡心師、陳佳妤師 | 104 105 109 |
| 【總務處】 | 楊景良師 | 107 |
| 【輔導室】 | 蔡文汝師、彭筱媞師、陳 沅師、陳勇睿師、 詹培凱師、賴俊丞師 | 134 135 136 |
| 【美術教室】 | 黃韋誌師 | 128 |
| 【導師辦公室1】 | 鄭美智師、張惠晴師、楊慶森師、許家銘師 徐詩涵師、李潔瀅師 | 112 |
| 【導師辦公室2】 | 藍玉琪師、吳婉菁師、陳怡靜師、黃威鈞師 | 116 |